**ПРОЕКТ**

**на участие в конкурсном отборе заявок физических лиц для предоставления из областного бюджета грантов на реализацию общественно-гражданских инициатив в 2016 году**

**«Семейный экологический фестиваль**

**«Ярославская семья эко-традициями сильна»**

1**. Информационная карта проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование проекта  | «Семейный экологический фестиваль «Ярославская семья эко-традициями сильна» |
| Номинация конкурсного отбора | Моя малая родина |
| Автор проекта (Ф.И.О., контактная информация)  | С.В. Агулина г. Углич тел. 8(485-32)5-35-88, 8(485-32)5-19-08. e-mail: agulina\_2010@mail.ru |
| Направленность проекта (проблемы, на решение которых направлен проект) | Экологическое воспитание населения Укрепление семьи – ячейки общества |
| Цели и задачи проекта  | Цель фестиваля: пропаганда экологического образа жизни.Задачи:- знакомство населения Угличского муниципального района с экологией Ярославской области;- формирование у жителей Угличского района основ бережного и ответственного отношения к природе;- сближение всех участников воспитательно-образовательного процесса; - содействие укреплению семьи, формированию семейных ценностей, традиций и обычаев;- развитие общественной активности граждан;- активная информационно-просветительская деятельность через интернет и СМИ по реализации целей проекта. |
| Целевые группы проекта  | Дети разного возраста, молодежь, родители, педагоги, социальные партнеры. |
| Количество участников, охватываемых мероприятиями проекта  | Заочные конкурсы - 500 чел., фестиваль – 200 чел. Всего: 700 чел |
| Количество волонтеров (добровольцев), привлекаемых к реализации проекта | 20 чел. |
| Территория реализации проекта  | Угличский муниципальный район |
| Основные этапы реализации проекта (не более 0,5 страницы машинописного текста) | 1 этап – подготовительный. Разработка фестиваля, положений конкурсов, акции, проведение рекламной компании.2 этап – основной. Проведение заочных конкурсов творческих работ «Зеленый кошелек», «Ярославская семья эко-традициями сильна», рецептов «Здоровое питание моей семьи», фотоконкурса «Семейная эко-фотография», акции «Игрушкам – вторую жизнь», фестиваля.3 этап – аналитический. Подведение итогов проекта, оформление отчетов, освещение результатов в СМИ. |
| Сумма запрашиваемой субсидии | 50000 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации проекта(количественные и качественные показатели) | Результаты:- проведение мероприятий в рамках фестиваля для 700 человек;- изготовление и распространение рекламных и методических буклетов;- организация семейного досуга населения района;- сплочение всех участников воспитательного процесса;- проведение информационной компании, направленной на формирование бережного и ответственного отношения к природе;- развитие волонтерского движения.Ожидаемые результаты проекта для общества:- привлечение внимания к сохранению природного богатства Ярославского края;- привлечение угличан к практической деятельности по улучшению экологии городской среды;- ознакомление жителей города и района с проблемами экологического состояния природы и патриотического воспитания молодежи; - привлечение внимания угличан к деятельности экологических учреждений, издание и распространение информационного и методического материала о природе родного края. |
| Дополнительная информация(история возникновения проекта, основные публикации) | С 1986 года занималась деятельностью по экологическому воспитанию детей и молодежи. К настоящему моменту времени накопился достаточный материал для обобщения и расширения работы с подрастающим поколением, вовлечению в данную деятельность волонтеров и людей старшего возраста. Имеющийся опыт позволит привлечь к реализации проекта широкую общественность. К учебно-методическим материалам, накопленным мною, относятся различные обучающие программы, сценарии экологических праздников, акций и др. мероприятий. Разработчик проекта является автором ряда статей по вопросам организации и проведение экскурсионных тематических мероприятий. Неоднократно принимала участие в разработке и реализации различных социально-значимых проектов. |

2. **Общие положения, обоснование актуальности проекта**

В «Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России» сказано, что, несмотря на установленные российским законодательством общественные нормы и приоритеты, у российских граждан в настоящее время не сложилась ясно выраженная система ценностных ориентиров, объединяющих россиян в единую историко-культурную и социальную общность.

Составляющей частью духовно-нравственного воспитания является экологическое просвещение. Обострение экологических проблем в мире диктует необходимость усиления просветительской работы по формированию у населения экологического сознания, культуры природопользования.

 Цели и концепция фестиваля «Ярославская семья эко-традициями сильна» обусловлены рядом государственных программ: 2017 год – Год экологической культуры в РФ; государственной политикой на 2008-2017 гг. Таким образом, Фестиваль, выполняя государственный заказ, является *социально значимым* мероприятием.

Данный проект является одним из шагов в дальнейшем развитии патриотического, нравственного и духовного воспитания населения Угличского муниципального района.

***Цель фестиваля***: пропаганда экологического образа жизни.

***Задачи фестиваля:***

- знакомство населения Угличского муниципального района с экологией Ярославской области;

- формирование у жителей Угличского района основ бережного и ответственного отношения к природе;

- сближение всех участников воспитательно-образовательного процесса;

- содействие укреплению семьи, формированию семейных ценностей, традиций и обычаев;

- развитие общественной активности граждан;

- активная информационно-просветительская деятельность через интернет и СМИ по реализации целей проекта.

Один из самых эффективных способов укрепить семью – это организация и проведение семейных праздников

 Фестиваль - это настоящий семейный праздник, куда можно прийти с семьей и детьми, отдохнуть и узнать для себя много нового об экологии и окружающей среде.

3. **Механизмы реализации проекта**

Проект предполагает организацию и проведения комплекса мероприятий, позволяющих с многих сторон подойти к решению поставленных задач. В рамках организуемых мероприятий планируется привлечение не только специалистов Станции юннатов МОУ ДОД Дом детского творчества, но и других учреждений Угличского муниципального района, волонтеров, социума. Организационные функции по проведению мероприятий на себя возьмут работники СЮН. Материальной базой для проведения мероприятий является территория, оснащение станции юннатов. Мероприятия проекта планируется провести максимально в интерактивной форме.

**Центральными событиями** Фестиваля станут:

*Акция «Игрушкам – вторую жизнь».* Сбор игрушек, настольных, развивающих игр для передачи школам малышек, детским садам, игровым центрам и т.п.

*Фотоконкурс «Семейная эко-фотография».*

*Конкурс творческих работ «Зеленый кошелек»*, который пройдет под девизом «Экономим для себя».

*Конкурс творческих работ «Ярославская семья эко-традициями сильна».*

*Конкурс рецептов «Здоровое питание моей семьи».*

**Программа семейного экологического фестиваля «Ярославская семья эко-традициями сильна»**

10.00-11.30 *Экскурсии*

 Экологическая тропа на учебно-опытном участке

 Музей «Родная природа»

 Живой уголок (с показательным кормлением животных участниками фестиваля)

 Музей комнатных растений

 Выставка «Семейный цветок»

10.00-16.00 *Ярмарка* комнатных растений, детских поделок, мыла ручной работы.

11.30-13.30 *Эко-трибуна*. Выступление победителей и призеров конкурсов «Зеленый кошелек», «Ярославская семья эко-традициями сильна».

Награждение победителей и призеров данных конкурсов, фотоконкурса «Семейное эко-фото», конкурса рецептов «Здоровое питание моей семьи».

*Аукцион «Кот в мешке».*

*Викторина «Экология Ярославской области».*

*«Зеленый концерт»*

*13.45-14.25 Мастер-классы:*

 *«*Шерстяная радуга». Валяние поделок из шерсти. Результат: каждый участник унесет с собой поделку, которая может служить игрушкой, атрибутом для релаксации или теплым подарком для близких.

 «Воздушный зоопарк». Изготовление из шариков – сосисок различных животных, раздача ребятам.

 «Традиции Ярославии». Изготовление эко-игрушек - кукол из натуральных природных материалов. В процессе мастер-класса дети узнают историю народных кукол, полезные свойства натуральных игрушек. Результат: каждый участник заберет с собой эко-куклу.

 «Зеленый фуршет». Кулинарный мастер-класс для детей и родителей по изготовлению травяных чаев с полезными «конфетами» -цукатами. Результат: каждый сладкоежка попробует конфетку из сухофруктов, орехов, узнает о «зеленых коктейлях», свежих соках из овощей и фруктов.

 «Игровая экология». Настольные экологические игры. Развитие экологической логики, обучение решению экологических задач.

 *14.30-15.10 Семейная эко-площадка*.

*Конкурс рисунков* на асфальте «Мой дом – Ярославия»

*Детская анимация*: игры на улице.

*Шоу мыльных пузырей*.

*15.15 Подведение итогов фестиваля, запуск воздушных шаров-желаний.*

 Все желающие примут участие в мероприятиях Фестиваля бесплатно!

4. **Сроки реализации и календарный план-график проекта**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | «20» августа 2016 года – «30» октября 2016 года |
| август | сентябрь | октябрь | наименование месяца | наименование месяца | наименование месяца | наименование месяца | наименование месяца | наименованиемесяца | наименованиемесяца | наименование месяца | наименованиемесяца |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Разработка сценария фестиваля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Изготовление рекламы фестиваля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработка положений конкурсов фестиваля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Размещение объявлений о фестивале, конкурсах и акции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проведение заочных конкурсов и акции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проведение фестиваля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Подведение итогов фестиваля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Размещение информации о результатах проекта в СМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9  | Финансовый отчет по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. **Ожидаемые результаты** **проекта:**

 - проведение мероприятий в рамках фестиваля для 700 человек;

- изготовление и распространение рекламных и методических буклетов;

- организация семейного досуга населения района;

- сплочение всех участников воспитательного процесса;

- проведение информационной компании, направленной на формирование бережного и ответственного отношения к природе;

- развитие волонтерского движения.

Ожидаемые результаты проекта для общества:

- привлечение внимания к сохранению природного богатства Ярославского края;

- привлечение угличан к практической деятельности по улучшению экологии городской среды;

- ознакомление жителей города и района с проблемами экологического состояния природы и патриотического воспитания молодежи;

- привлечение внимания угличан к деятельности экологических учреждений, издание и распространение информационного и методического материала о природе родного края.

Экономическая эффективность проекта:

Проект «Ярославская семья эко-традициями сильна» является комплексным, общественно значимым, масштабным. К работе в проекте планируется привлечь не менее 10 специалистов из различных организации, учреждений образования Углича, не менее 20 волонтеров. Мероприятия проекта направлены не менее чем на 700 человек. Организация и проведение мероприятия позволит осуществить новый нетрадиционный подход к духовному и нравственному воспитанию подрастающего поколения на территории Угличского района, идеи проекта будут в дальнейшем продвигаться и реализовываться. Эта работа может стать традиционной и иметь широкую огласку на территории Ярославской области. Партнерами проекта являются муниципальные образовательные учреждения Угличского района, НКО Заволжское районное отделение г. Ярославля Ярославской областной общественной организации Всероссийского общества охраны природы, которое уже имеет положительный опыт работы в данном направлении деятельности.

 6. **Дополнительные материалы**.

Экологическим образованием детей и молодежи разработчик проекта занимается с 1986 года. Разработаны различные образовательные программы, проводятся массовые мероприятия для разных возрастов населения района, опыт деятельности в данном направлении неоднократно обобщался.

Участие в проектах:

- V111 конкурс социальных проектов молодежных и детских общественных объединений Угличского муниципального района (Отдел по делам молодежи Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Угличского муниципального района и Управление образования Администрации Угличского муниципального района, 2014 г., проект-призер «Птичья столовая»);

- IX конкурс социальных проектов молодежных и детских общественных объединений Угличского муниципального района (Отдел по делам молодежи Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Угличского муниципального района и Управление образования Администрации Угличского муниципального района, 2015 г., проекты-призеры «Создание музея комнатных растений», «Экологическое движение «Сохраним зелёный наряд нашего края»);

- Социальный общероссийский проект «Больше кислорода» (Зеленое движение России «ЭКА», 2012-2013 гг.);

- Смотр-конкурс на лучший проект в сфере патриотического воспитания в Ярославской области в 2015 году (Агентство по делам молодежи Ярославской области, 2015 г., проект-победитель ««Создание музея природы на базе Станции юных натуралистов МОУ ДДОД Дом детского творчества г. Углич»);

- X конкурс социальных проектов молодежных и детских общественных объединений Угличского муниципального района (Отдел по делам молодежи Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Угличского муниципального района и Управление образования Администрации Угличского муниципального района, 2016 г., проекты «Мир доброты», «Создание экологической тропы на учебно-опытном участке Станции юных натуралистов»);

- Смотр-конкурс на лучший проект в сфере патриотического воспитания в Ярославской области в 2016 году (Агентство по делам молодежи Ярославской области, 2015 г.)

Опыт социальных партнеров:

Заволжское районное отделение г. Ярославля Ярославской областной общественной организации «Всероссийское общество охраны природы»:

 - конкурс программ некоммерческих объединений социальной направленности по оказанию социальных услуг ветеранам, инвалидам и пожилым людям (Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области, 2013, совместно с ЯОО ООО «Российский Красный Крест» проект «Открытый мир»);

- конкурс на предоставление субсидии на государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций (Департамент общественных связей Ярославской области, сентябрь 2013 – февраль 2014, проект психолого-педагогической поддержки детей, оставшихся без попечения родителей «Мир в твоей ладошке»);

- конкурс на предоставление субсидии на государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций (Департамент общественных связей Ярославской области, декабрь 2013 – июнь 2014, проект развития институтов гражданского общества «Красная книга Ярославской области»);

- конкурс на предоставление субсидии на государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций (Департамент общественных связей Ярославской области, февраль – октябрь 2015, проект охраны объектов и территорий, имеющих природоохранное значение «Наш памятник природы»);

- конкурсный отбор проектов социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидии из областного бюджета (Агентство по делам молодежи Ярославской области, 2013).

 Основные публикации:

1. Агулина С.В. Духовно-нравственное экологическое воспитание школьников в рамках введения новых государственных стандартов общего образования /С.В. Агулина// Доклады международной научно-практической конференции «Зоопарки как уникальные площадки духовного, культурного, патриотического и экологического воспитания населения» - Ярославль, 2013. - С. 91-93.
2. Агулина С.В. Экологическое воспитание в Угличском муниципальном районе. 18.03.14 Сайт Управления образования Угличского муниципального района http:/www.edu.ru/
3. Агулина С.В. Проект развития институтов гражданского общества «Красная книга Ярославской области. Май 2014. Сайт Заволжского районного отделения г. Ярославля Ярославской областной общественной организации Всероссийского общества охраны природы

http:/www.zroyar.ru

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  С.В. Агулина |
| (подпись) |  |  |

 «4» июля 2016 года