В организационный комитет

конкурса на статус МООО

**Заявка**

 **на участие МОУ ДОД Дом детского творчества**

**в конкурсе на статус муниципальной опорной образовательной организации**

**Название проекта**

**«Обновление содержания и технологий эколого-биологического образования на основе сетевого взаимодействия образовательных организаций и социального партнерства»**

1. Сведения об организации заявителе

1.1.Полное наименование организации-заявителя МОУ ДОД Дом детского творчества г. Углич

1.2.Юридический адрес организации заявителя Углич ул. Ленина д.21/13

1.3.Должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации – заявителя

Директор МОУ ДОД ДДТ - Макарова Нина Владимировна, заслуженный учитель РФ, депутат муниципального совета г. Углич, член координационного совета по патриотическому воспитанию населения УМР, член совета директоров системы образования УМР.

Научный руководитель проекта – Степанова Марина Вячеславовна, кандидат биологических наук, доцент ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» и ФГБОУ ВО «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия», член Региональной группы по экологии и защите леса РИК ОНФ ЯО, член экологического общественного совета при губернаторе ЯО и департаменте ветеринарии ЯО, председатель совета Заволжского районного отделения г. Ярославля Ярославской областной общественной организации Всероссийского общества охраны природа, знак «Народный эколог РФ».

1.4.Номера телефона, факса организации-заявителя 5-35-88, ф. 2-06-59

1.5.Адреса электронной почты и официального сайта организации-заявителя в информационно-коммуникационной среде «Интернет»

 uglich\_siyn@mail.ru uglich\_ddt @mail.ru

Сайт: http://ddt.uglich.ru http://ddt.uglich.ru/innovations.html

2.Опыт проектной деятельности организации-заявителя за последние 5 лет (проекты успешно реализованные организацией – заявителем в рамках федеральных, региональных, муниципальных программ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование проекта | сроки реализации | виды выполняемых работ |
| 1. | опыт реализации федеральных проектов |
| 1.1 | Социальный общероссийский проект **«Больше кислорода»** (Зеленое движение России «ЭКА»)  | 2012-2013 гг. | Участие в реализации |
| 1.2 | Конкурс проектов «Активное поколение» (Благотворительный фонд «Добрый город Петербург», проект-победитель **«Содружество поколений»**) | 2016 год | Разработка и реализация |
| 1.3 | Конкурс проектов «Активное поколение» (Благотворительный фонд «Добрый город Петербург», проект-победитель «Дарите людям доброту») | 2018 год | Разработка и реализация |
| 2. | опыт реализации региональных проектов |
| 2.1. | Смотр-конкурс на лучший проект в сфере патриотического воспитания в Ярославской области в 2015 году (Агентство по делам молодежи Ярославской области, проект-победитель **«Создание музея природы на базе Станции юных натуралистов МОУ ДДОД Дом детского творчества г. Углич»**) | 2015 г. | Разработка и реализация |
| 2.2 | Конкурс проектов физических лиц, направленных на реализацию общественно-гражданских инициатив в 2016 году (Департамент общественных связей Ярославской области, проект-победитель автора Агулина С.В. **«Семейный экологический фестиваль «Ярославская семья эко-традициями сильна»)** | 2016 г. | Разработка и реализация |
|  | Конкурс проектов физических лиц, направленных на реализацию общественно-гражданских инициатив в 2017 году (Департамент общественных связей Ярославской области, проект-победитель автора Агулина С.В. **«Организация и проведение стратегической эколого-патриотической игры «ЗЕЛЕНАЯ ЗАРНИЦА» в Угличском муниципальном районе»)** | 2017 г. | Разработка и реализация |
| 3. | опыт реализации муниципальных проектов |
| 3.1. | V111 конкурс социальных проектов молодежных и детских общественных объединений Угличского муниципального района (Отдел по делам молодежи Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Угличского муниципального района и Управление образования Администрации Угличского муниципального района, проект-призер **«Птичья столовая»**); | 2014 г. | Разработка и реализация |
| 3.2 | IX конкурс социальных проектов молодежных и детских общественных объединений Угличского муниципального района (Отдел по делам молодежи Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Угличского муниципального района и Управление образования Администрации Угличского муниципального района, проекты-призеры **«Создание музея комнатных растений», «Экологическое движение «Сохраним зелёный наряд нашего края»**) |  2015 г. | Разработка и реализация |
| 3.3 | XI конкурс социальных проектов молодежных и детских общественных объединений Угличского муниципального района (Отдел по делам молодежи Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Угличского муниципального района и Управление образования Администрации Угличского муниципального района, проект – победитель **«Зеленая Зарничка»**) | 2017 г. | Разработка и реализация |
| 3.4 | XII конкурс социальных проектов молодежных и детских общественных объединений Угличского муниципального района (Отдел по делам молодежи Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Угличского муниципального района и Управление образования Администрации Угличского муниципального района, проект – победитель «Семейный экологический фестиваль», призер – проект «Сиреневая аллея») | 2018 год | Разработка и реализация |
| 3.5 | XIII конкурс социальных проектов молодежных и детских общественных объединений Угличского муниципального района (Отдел по делам молодежи Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Угличского муниципального района и Управление образования Администрации Угличского муниципального района, проект – победитель «Зеленая зарница», призер – проект «Зеленый подарок ветерану») | 2019 год | Разработка и реализация |
| 3.6 | Конкурс на статус муниципальной базовой образовательной организации проект «Обновление содержания и технологий экологического дополнительного образования средствами программ и проектов неформального образования» | 2017 год | Разработка и реализация |

3.Обоснование для присвоения статуса МООО

3.1. Наименование темы «Обновление содержания и технологий эколого-биологического образования на основе сетевого взаимодействия образовательных организаций и социального партнерства»

3.2.Цель работы: обеспечение повышения качества эколого-биологического образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества

3.3.Задачи:

- обновление содержания и технологий эколого-биологического образования;

- расширение спектра дополнительных образовательных услуг;

 - развитие кадрового потенциала системы образования УМР;

- реализация образовательных программ в сетевой форме в целях повышения доступности качественного, вариативного образования;

- расширение участия негосударственного сектора в оказании услуг дополнительного образования;

- развитие неформального образования.

3.4.Краткое описание ожидаемых результатов работы для муниципальной системы образования

3.5.Основные подходы к критериям оценки эффективности реализации проекта

|  |  |
| --- | --- |
| **Ожидаемый результат**  | **Индикаторы оценки результатов**  |
| Для населения Угличского муниципального района: - участие в мероприятиях в рамках проекта;- приобретение новых знаний, умений и навыков;- сплочение всех участников воспитательного процесса;- вовлечение в проведение информационной компании, направленной на формирование бережного и ответственного отношения к природе;- развитие волонтерского движения;- социализация людей разного возраста. | - высокая оценка проекта по результатам анкетирования участников проекта (одобрение не менее 85%)-привлечение к участию в проекте широкого круга участников проекта (500 человек)-100% проведение мероприятий проекта- изготовление и распространение рекламных и методических буклетов |
| Для людей, обеспечивающих реализацию проекта:- освоение современных педагогических технологий, внедрения их в педагогическую деятельность;- обобщение и распространение опыта, полученного в рамках реализации проекта;- расширение сотрудничества с другими организациями района и различными социальными партнерами | - Создание методических материалов в рамках реализации проекта (не менее 2)- Количество учреждений, привлеченных к участию в проекте (не менее 5) |
| Для общества:- привлечение внимания к сохранению природного богатства Ярославского края;- привлечение угличан к практической деятельности по улучшению экологии окружающей среды;- ознакомление жителей города и района с проблемами экологического состояния природы и патриотического воспитания молодежи; - привлечение внимания угличан к деятельности экологических учреждений, издание и распространение информационного и методического материала о природе родного края. | - Количество посетителей мероприятий в рамках проекта (500 чел) и оставленных отзывов- Публикации (не менее 2)- Количество привлеченных специалистов и волонтеров к реализации проекта (не менее 25 чел)- Отзывы населения и специалистов (не менее 75% положительных) |
| Для муниципальной системы образования:- разработка и апробация программ эколого-биологического образования детей и молодежи, взрослого населения УМР;- расширение спектра дополнительных услуг по эколого-биологическому образованию;- внедрение современных технологий в образование в УМР;- методическое сопровождение эколого-биологического образования в районе;- координация экологического образования и воспитания детей и молодежи в УМР;- выстраивание системы экологического образования и воспитания детей и молодежи в УМР;- развитие неформального экологического образования- разработка и апробация моделей сетевого взаимодействия по эколого-биологическому образованию в УМР с привлечением социальных партнеров | Разработка и апробация не менее 4 эколого-биологических программ для детей разного возраста.Создание муниципального банка программ экологической направленности.Обобщение и распространение методических наработок по результатам проекта (не менее 2).Развитие дистанционного экологического образования (викторины, турниры и т.п.)Разработка краткосрочных экологических курсов.Количество социальных партнеров не менее 5 организаций |

3.6.Основные потребители (организации) результатов проекта

Детские сады № 12, 20, 13, 6, 9, МОУ «Гимназия №1», МОУ сош №2,3,4, МОУ Улейминская сош, Отрадновская сош, СЮН МОУ ДОД ДДТ

3.7.Организации соискатели проекта (при их наличии)

 МОУ Улейминская сош

ООО «ЭкспоСфера» (ежегодный план совместной работы)

Заволжское районное отделение г. Ярославля Ярославской областной общественной организации «Всероссийское общество охраны природы»

УГИХМ (ежегодный план совместной работы)

Кафедра зоологии ЯГПУ

ФГБОУ ВО "ЯРОСЛАВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

4.Ресурсное обеспечение проекта

4.1.Кадровое обеспечение проекта:

- руководитель проекта - Агулина Светлана Викторовна, заведующая Станции юннатов МОУ ДОД ДДТ

-наименование проектов, выполняемых при участии сотрудника в течение последних 5 лет

все выше перечисленные проекты

-функции сотрудника при реализации проекта:

 общее руководство проектом;

анализ и обобщение результатов работы по проекту;

 анализ и составление плана по подготовке и внедрению проекта;

 определение контрольных точек, состав работ, необходимый для проработки и внедрения проекта;

 координации предоставления нужной информации в обусловленные сроки всем участникам проекта;

подведение итогов проекта.

-процентный состав коллектива участвующего в проекте – 60 %

Заместители директора МОУ ДОД ДДТ – 2 чел

Методисты – 2 чел

Педагоги – 50 % коллектива

5.Календарный план работы МООО:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | содержание деятельности | участники | целевая аудитория | сроки | планируемый результат | методический продукт | ответственный |
| 1 | Разработка плана реализации проекта | Команда проекта | Участники проекта | До 15.02 | план проекта | план проекта | Макарова Н.В. |
| 2 | Разработка нормативной базы проекта | Команда проекта | Педагогическое сообщество УМР | До 1.03 | Нормативные документы проекта | Нормативные документы проекта (не менее 2) | Смирнова Г.А. |
| 3 | Формирование групп участников проекта | Руководитель проекта, соискатели проекта | Участники проекта | До 1.03 | Распределение функциональных обязанностей в рамках проекта | Планы работы творческих групп | Макарова Н.В. |
| 4 | Разработка и апробация моделей сетевого взаимодействия по эколого-биологическому образованию в УМР с привлечением социальных партнеров | Руководитель проекта, соискатели проекта | Руководители ОО | До 15.03 | Организация сетевого взаимодействия между ОО по эколого-биологическому образованию | Модели взаимодействия | Макарова Н.В.Агулина С.В. |
| 5 | Размещение информации о планируемых мероприятиях на сайте организации |  | Педагогическое сообщество УМР | До 1.03 | Привлечение социальных партнеров к реализации проекта |  | Егоренко Е.В. |
| 6 | Создание координационного совета по экологическому воспитанию и образованию в УМР | ОО, соц. партнеры | ОО, соц. партнеры, население УМР | февраль | План развития экологического воспитания в УМР |  | Макарова Н.В.Агулина С.В. |
| 7 | Разработка методического сопровождения проекта | Команда проекта | Педагогическое сообщество УМР | До 15.03 | Методические рекомендации по реализации проекта | Методические рекомендации по реализации проекта | Агулина С.В. |
| 8 | Внутренний обучающий семинар для педагогических кадров. | СЮН  | Педагоги МОУ ДОД ДДТ | март | Целеполагание педагогов МОУ ДОД ДДТ -участников проекта |  | Камкова Т.В.Агулина С.В. |
| 9 | Семинар «Возможности сетевого взаимодействия для развития эколого-биологического образования» | участники проекта, МОУ ДОД ДДТ | Руководители ОО, педагоги, социальные партнеры | март | Целеполагание участников проекта | Сборник по материалам семинара | Камкова Т.В. |
| 10 | Семинар «Организация исследовательской деятельности учащихся по эколого-биологическому направлению»  | ЯГПУ, СЮН | Учителя ОО | апрель | Повышение компетенций педагогов естественно-научного образования | Сборник по материалам семинара | Агулина С.В. |
| 11 | Семинар «Современные направления экологического образования в ДОУ» | СЮН | Воспитатели ДОУ | май | Повышение компетенций воспитателей ДОУ | Сборник по материалам семинара | Агулина С.В. |
| 12 | Консультации по вопросам эколого-биологического образования | СЮН | Руководители ОО, педагоги | В теч. проекта | Повышение компетенций педагогов |  | Агулина С.В. |
| 13 | Организация и проведение муниципальных массовых мероприятий | СЮН, соц. партнеры | Обучающиеся ОО, население УМР | В теч. проекта | Повышение экологической грамотности, социализации и гражданской активности всех участников проекта | Сценарии мероприятий | Макарова Н.В.Агулина С.В. |
| 14 | Продолжение наработки и апробация программы «Учимся с СЮН» | СЮН, МОУ Улейминская сош, МОУ «Гимназия №1» | Обучающиеся, учителя УМР | В теч. проекта | обновление содержания и технологий эколого-биологического образования | Программа  | Агулина С.В. |
| 15 | Мастер-классы «Использование современных педагогических технологий в рамках экологического образования в ДОУ» | д/сад №12, СЮН | Воспитатели ДОУ | Май-сентябрь | Сборник по материалам мастер-классов | Агулина С.В. |
| 16 | Круглый стол «Экологический бумеранг» | СЮН | Руководители ОО, педагоги, социальные партнеры | ноябрь | Подведение итогов проекта, выработка перспектив дальнейшей деятельности по вопросам экологического воспитания в УМР |  | Камкова Т.В. |
| 17 | Конкурс методических материалов «Экологическое образование – основа благополучного развития страны» | УО, ДДТ | Руководители ОО, педагоги, социальные партнеры | Ноябрь-декабрь | Повышение компетенций педагогических кадров УМР, обмен опытом работы | Сборник материалов | Макарова Н.В.Агулина С.В. |
| 18 | Открытые мероприятия экологической направленности по планам работы творческих групп (по согласованию) | ОО | Руководители ОО, педагоги, социальные партнеры, обучающиеся | В теч. проекта |  | Макарова Н.В.Агулина С.В. |
| 19 | Разработка и апробация краткосрочных курсов, образовательных программ экологической направленности | СЮН, ОО | Обучающиеся, педагоги, социальные партнеры | Расширение спектра услуг, повышение доступности качественного образования |  | Камкова Т.В.Агулина С.В. |
| 20 | Рецензирование программ | ЯГПУ, СХА | Педагоги СЮН | В теч. проекта   | Расширение спектра услуг, повышение доступности качественного образования | Рецензии на 2 программы | Агулина С.В. |

6.Техническое задание (приложение 3)

Приложение № 3

Примерная форма

технического задания

**Техническое задание**

(предмет соглашения МБОО с управлением образования с указанием наименования и объема выполняемых работ)

Выполнение работ по (теме проекта) «Обновление содержания и технологий эколого-биологического образования на основе сетевого взаимодействия образовательных организаций и социального партнерства»

**Требования к выполнению работ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п.п. | Параметры требований к выполнению работ | Конкретные требования к выполнению работ, указываемые заказчиком |
|  | Наименование выполняемых работ | *Разработка пакета нормативных документов, обеспечивающих* *- организацию сетевого взаимодействия между ОО по эколого-биологическому образованию,**- проведение краткосрочных курсов в образовательном процессе муниципальной системы образования* |
| 1.1. | Объем выполняемых работ | *Текст, не менее 2 страниц в печатном и электронном виде* |
|  | Наименование выполняемых работ | 1. *Разработка и апробация*

*- экологических программ для детей разного возраста**- краткосрочных эколого-биологических курсов* *- экскурсий по музею «Родная природа» и территории УМР* *- программы «Учимся со Станцией юннатов»* *- экологических квестов, ролевых и деловых экологических игр для детей разного возраста* |
| 2.1 | Объем выполняемых работ |  *не менее 3 программ* *не менее 2 курсов* *не менее 3 экскурсий* *программа для 3 ступеней школы* *не менее 3 игровых программ* |
| 3 | Наименование выполняемых работ | *Развитие дистанционных экологических викторин, конкурсов, турниров* |
| 3.1. | Объем выполняемых работ |  *Не реже 1 раза в четверть* |
| 4 | Наименование выполняемых работ | *Организация работы экологического совета УМР* |
| 4.1 | Объем выполняемых работ | *Координация экологической деятельности детей и молодежи в УМР* |
| 5 | Наименование выполняемых работ |  *Организация подготовки педагогических кадров к совершенствованию экологического воспитания в образовательном процессе муниципальной системы образования* *с* *использованием современных педагогических технологий:* *Проведение обучающих семинаров и мастер-классов для педагогических кадров УМР.*  |
| 5.1 | Объем выполняемых работ |  *Разработка методических материалов семинаров, мастер-классов, конкурса методических материалов* *Выпуск не менее 2сборников по результатам реализации проекта* |
|  | Место выполнения работ | *Станция юннатов МОУ ДОД Дом детского творчества города Углич* |
|  | Сроки (периоды) выполнения работ | *Срок выполнения работ: 01.02.2020 – 31.12.2020* |
|  | Общие требования к выполнению работ | *В рамках реализации проекта, наработанные методические материалы должны соответствовать следующим методическим требованиям:** 1. *Содержание должно соответствовать задачам* *Концепции развития дополнительного образования детей.*
	2. *Материалы оформляются в соответствии с общепринятыми требованиями к печатным материалам:*
* *выполнены в редакторе Microsoft Word: ориентация листа – книжная, формат А4, поля по 2 см по периметру страницы, шрифт Times New Roman, размер 14 пт, междустрочный интервал – полуторный, выравнивание по ширине страницы, абзацный отступ – 1 см. Страницы нумеруются внизу*
* *возможность копирования выбранной информации;*
* *все шрифты должны быть легко читаемыми, пропорциональными, не вызывать дисгармонии с окружающим фоном.*
 |
|  | Порядок сдачи и приемки выполненных работ | *Выполнение работ при реализации проекта принимаются по акту сдачи-приемки выполненных работ, подписанному Сторонами.* |